南昌航空大学教务处

关于做好2019届本科毕业设计（论文）工作的通知

为落实2019届本科毕业设计（论文）实践环节教学工作，加强对2019届本科毕业设计（论文）的管理，保证本科毕业设计（论文）质量，根据《南昌航空大学关于本科生毕业设计（论文）工作的管理办法》（校教字【1987】184号，2017年12月修订）文件规定，结合工作实际，决定对2019届本科毕业论文（设计）工作实行早启动、早准备、早落实，现就做好2019届本科毕业论文(设计)工作有关事项通知如下：

一、加强组织领导，做好宣传动员

各学院应提前成立本科毕业设计（论文）工作领导小组，加强对毕业设计（论文）工作的指导和管理，做好宣传动员，使全体师生能够从思想上充分认识做好毕业设计（论文）工作的重要意义。采取有效措施，认真处理好毕业设计（论文）与学生考研、就业等工作的关系，从时间安排、组织实施等方面切实加强和改进毕业设计（论文）各环节的管理，把毕业设计(论文)工作的重心放在提高质量和培养学生实际能力上来。

二、严格执行培养方案，明确工作内容

各学院要根据各专业培养方案的具体要求，在总结往届特别是2018届本科毕业设计（论文）专项检查结果反馈和教育部评估专家相关评估意见的基础上，以问题为导向，对本学院2019届本科毕业设计（论文）整体工作进行改进。特别注意强化和完善学院毕业设计（论文）的二级管理，合理安排工作程序和进度，围绕选题、开题、教师指导、中期检查、论文定稿、评阅、答辩等环节，制定具体的实施细则和与之相适应的质量标准。

三、增强质量意识，做好过程管理

1、各学院应加大毕业设计（论文）工作研究深度，根据各自学科、专业特点，建立与之配套的成绩评分标准细则，开展好院级毕业设计（论文）的管理工作。

2、加大检查力度，做好毕业设计（论文）工作过程监控，重点检查学风、工作进度和教师指导情况，确保毕业设计（论文）工作有序推进。教务处将对2019届本科毕业设计（论文）工作进行期初、期中、答辩三阶段工作进行抽查。抽查工作安排另行通知。

3、继续对2019届本科专业毕业设计（论文）进行查重检测。各专业可根据学校要求和本专业毕业设计（论文）工作特点来设定查重检测结果文字复制比率的最高限，坚决杜绝论文买卖、弄虚作假、抄袭等不良现象，确保毕业设计（论文）质量。查重检测工作安排另行通知。

4、为优化毕业设计（论文）的过程质量管理，提高管理的信息化水平，本学期学校引进《大学生毕业设计（论文）管理系统》（http://nchu.co.cnki.net/）进行试用，试用期一年。欢迎各学院专业积极试用系统，辅助2019届本科毕业设计（论文）工作过程管理，具体安排另行通知。

四、相关要求及时间安排

请各专业按照本专业2015版培养方案中规定的毕业设计（论文）周数安排工作。

1、准备阶段（第七学期第17周（2018年12月28日）前）：以学院为单位将各专业2019届本科毕业设计（论文）工作计划交教务处实践科（B222室）备案。

2、启动阶段：各专业根据2015版本科人才培养方案要求，安排好2019届本科毕业设计（论文）工作的各项内容和完成的时间节点，在毕业设计（论文）工作开始前，完成毕业设计（论文）工作的动员、课题征集、指导教师遴选、选题及任务书下达等工作。

3、实施阶段：学生在指导教师的指导下完成本科毕业设计（论文）的全过程，并按时提交各项过程文档，写出毕业论文。学生提交论文后，指导教师进行审查，完成“查同”检测工作，并根据学生在毕业设计（论文）全过程的表现和提交的毕业论文的质量情况，确定学生能否按期答辩。

4、答辩阶段（第八学期第16周（2019年6月11日）前）：指导教师、评阅教师完成毕业设计（论文）评阅，学生进行答辩。指导教师完成毕业设计（论文）的成绩评定工作。

5、提交成绩和推优阶段（第八学期第16周（2019年6月14日）前）：各专业完成毕业设计（论文）成绩录入提交工作，学院完成校级优秀本科毕业设计（论文）的推荐工作。

6、归档阶段（第八学期第17周（2019年6月21日）前）：完成毕业设计（论文）工作总结，做好资料的收集、整理和归档工作。

7、检查阶段（第八学期第18-19周：学校开展2019届本科毕业设计（论文）专项检查并进行反馈。

请各学院参照上述安排，制定本学院各专业2019届本科毕业设计（论文）工作计划，按照时间节点推进各项工作有序进行。

五、材料报送

相关管理材料报送时间见下表，全部报表和材料都请提交电子稿和加盖公章的纸质材料，报送教务处实践教学管理科（B222室），联系电话：83863742

2019届本科毕业设计（论文）管理材料报送时间表

| 序号 | 材料名称 | 送交时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学院各专业本科毕业设计（论文）工作计划（见附件二） | 2018年12月28日前 |
| 2 | 毕业设计（论文）“查重”检测布置工作 | 2019年5月（以通知为准） |
| 3 | 学院毕业设计（论文）成绩提交 | 2019年6月14日前 |
| 4 | 学院推荐校级优秀本科毕业设计（论文）材料，学院毕业设计（论文）工作总结，毕业设计（论文）课题汇总表等材料（相关电子文档在教务处网站-下载专栏-实践教学管理科下载） | 2019年6月21日前 |
| 5 | 2019届本科毕业设计（论文）专项检查 | 2019年第18-19周（以通知为准） |

附件一：《南昌航空大学关于本科生毕业设计（论文）工作的管理办法》（校教字【1987】184号，2017年12月修订）

附件二：学院毕业设计（论文）工作计划

南昌航空大学教务处

2018年12月4日